Kutatói segédlet és instrukciók 
Nemzetközi pályázati projektek költségvetésének megtervezéséhez

Nemzetközi pályázatok benyújtásakor kiemelt figyelmet kell fordítani a költségvetés megtervezésére, mivel a jól összeállított, reális költségterv a bírálók értékelése során is előnyt jelenthet, illetve a projekt megvalósításakor is nagy könnyebbség. A következő felsorolásban kiemelnénk azokat a szempontokat, amelyekre az eredményes pályázás érdekében javasolt figyelni, illetve azokat a kötelező elemeket, dolgokat, amiket az egyetemi vezetés elvár az SZTE-re vonatkozó pályázati költségvetések kapcsán.

- A költségvetés meg kell, hogy feleljen az adott pályázati felhívás előírásainak, költségvetési szabályainak.

- Az összeállított költségvetés legyen összhangban, egyensúlyban az elvállalt szakmai feladatokkal, tevékenységekkel.

- A költségvetés legyen reális, a valós áraknak, béreknek, költségeknek megfelelő.

- Alvállalkozó/külső szolgáltatás betervezése csak abban az esetben indokolt, hogyha az adott feladatra az egyetemnek nincsenek megfelelő belső erőforrásai, kompetenciái.

- A személyi költségek tervezése a projektben részt vevő munkatársak valós béreit figyelembe véve, a projektre várhatóan fordítandó munkaidejük aránya szerint történjen.

- Kötelező elem: az adott felhívás keretében engedélyezett mértékű adminisztratív költségek (rezsi, overhead, indirect costs) kerüljenek betervezésre

- Kötelező elem: projektmenedzser és pénzügyi vezető kerüljön betervezésre (az SZTE kötelezettségvállalási szabályai miatt).

- A projektmenedzsment költségek nagyságrendileg az SZTE költségvetés 8-10%-át tegyék ki.

- Különös figyelmet fordítsanak a projekthez kapcsolódó önrész biztosítására. Amennyiben a projekt nem 100%-os támogatásban részesül, úgy kari/tanszéki témaszám vagy egyéb forrás biztosítása szükséges az önrész fedezésére. (Lásd dékáni támogató nyilatkozat). A projektben el nem számolható, illetve az elszámolás során esetlegesen visszautasított tételek fedezetét szintén kari/tanszéki forrásból szükséges fedezni (pályázat beadáskor nyilatkozat - a témaszám megadása mellett - a kari vezetőtől).

- 100%-os támogatás esetén is szükséges a projekt esetleges előfinanszírozásáért az adott kar/egység nevében felelősséget vállalni. (Lásd dékáni támogató nyilatkozat)

A költségvetéssel kapcsolatos kérdéseivel keresse a Horizon Europe munkacsoport kollégáit:

Dr. Bajusz János: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu

Pálinkó Erika: palinko.erika@gmf.u-szeged.hu

Tel: +36 (62) 54 6711